## Evalutation du coût du projet
Projet : Dailybank
Ligne de devis matériel | PrixFournisseur | Quantité | Total Acheté | Code charge | Quotité charge | Total chargé | Marge | Prix proposé | Total arrondi
Logiciel - Licence ORACLE Enterprise | 47500.5 | 1 | 47500.5 | CA | 2% | 48450.51 | 15% | 55718.0865 | 55718
Matériel de Système de sauvegarde - Serveur | 439.5 | 1 | 439.5 | CA | 2% | 448.29 | 15% | 515.5335 | 515
Logiciel de Système de sauvegarde - ORACLE | 0.36696 | 1 | 0.36696 | DOCU | 5% | 0.38531 | 115% | 0.82841 | 0.8
[6 empty] | 48899.1853 | 13.04% |  | 56233.8
Activité Commande Fournisseur
Tâches | CodePersonel | Nom | Profil | Coût Horaire | Charge Evaluée | Coût mOE | Marge mOE | Facturation |  | Total cumulé
Réception/Vérification commande | GB | Gabin MUNOZ | DEV&CP | 200 | 2.6 | 445.7143 | 445.7143 | 891.4286 |  | 891.4286
Activité Installation / Configuration du matériel
Tâches | CodePersonel | Nom | Profil | Coût Horaire | Charge Evaluée | Coût mOE | Marge mOE | Facturation |  | Total cumulé
Intallation / Paramétrage Matériel Sauvegarde | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 2.6 | 356.5714 | 356.5714 | 713.1429 |  | 3030.8571
Remise à niveau de la base de données | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 2.6 | 356.5714 | 356.5714 | 713.1429
Sécurisation de la base de données | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 2.6 | 356.5714 | 356.5714 | 713.1429
Activité Communication client
Tâches | CodePersonel | Nom | Profil | Coût Horaire | Charge Evaluée | Coût mOE | Marge mOE | Facturation |  | Total cumulé
Création du diaporama | GB | Gabin MUNOZ | DEV&CP | 200 | 0.1 | 17.1429 | 17.1429 | 34.2857 |  | 3100.8
Présentation du diaporama | GB | Gabin MUNOZ | DEV&CP | 200 | 0.04 | 6.8571 | 6.8571 | 13.7143
Présentation du diaporama | MP | Matéo PEPIN | DEV&RESPIHM | 160 | 0.04 | 5.4857 | 5.4857 | 10.9714
Présentation du diaporama | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 0.04 | 5.4857 | 5.4857 | 10.9714
Activité Formation
Tâches | CodePersonel | Nom | Profil | Coût Horaire | Charge Evaluée | Coût mOE | Marge mOE | Facturation |  | Total cumulé
Formation Serveur | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 6 | 822.8571 | 822.8571 | 1645.7143 |  | 6414.1714
Formation Sauvegarde | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 6 | 822.8571 | 822.8571 | 1645.7143
Présentation du diaporama | MP | Matéo PEPIN | DEV&RESPIHM | 160 | 0.04 | 5.4857 | 5.4857 | 10.9714
Présentation du diaporama | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 0.04 | 5.4857 | 5.4857 | 10.9714
Activité Développement
Tâches | CodePersonel | Nom | Profil | Coût Horaire | Charge Evaluée | Coût mOE | Marge mOE | Facturation |  | Total cumulé
Développement CRUD Employé | MP | Matéo PEPIN | DEV&RESPIHM | 160 | 2.6 | 356.5714 | 356.5714 | 713.1429 |  | 7929.6
Développement Guichetier | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 1.3 | 178.2857 | 178.2857 | 356.5714
Développement Guichetier | GB | Gabin MUNOZ | DEV&CP | 200 | 1.3 | 222.8571 | 222.8571 | 445.7143
Activité Déploiement
Tâches | CodePersonel | Nom | Profil | Coût Horaire | Charge Evaluée | Coût mOE | Marge mOE | Facturation |  | Total cumulé
Déploiement du serveur | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 0.4 | 54.8571 | 54.8571 | 109.7143 |  | 8094.1714
Déploiement logiciel | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 0.2 | 27.4286 | 27.4286 | 54.8571
Activité Test
Tâches | CodePersonel | Nom | Profil | Coût Horaire | Charge Evaluée | Coût mOE | Marge mOE | Facturation |  | Total cumulé
Test serveur | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 0.1 | 13.7143 | 13.7143 | 27.4286 |  | 8176.4571
Test sauvegarde | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA | 160 | 0.1 | 13.7143 | 13.7143 | 27.4286
Test client | MP | Matéo PEPIN | DEV&RESPIHM | 160 | 0.1 | 13.7143 | 13.7143 | 27.4286
[6 empty] | 4088.2286 | 50% | 8176.4571
64410.2571
4088.2286
4088.2286
7334.6147
11422.8433
17.73%
,
,
,
Pour chiffrer ce projet, nous avons calculé l'ensemble des tâches en admettant deux constantes : temps de travail hebdomadaire de 6h et une marge de main d'oeuvre de 2.
DailyBank est un logiciel d'entreprise bancaire, nous avons choisi de lui fournir une licence ORACLE Entreprise Edition :
• Nous avons choisi une solution standard
• Un socket avec un processeur associé pour réduire les coûts
De plus, nous avons choisi, en connaissance de cause, d'acheter un serveur haut de gamme simple sans climatisation :
• Serveur : Tour
• Marque : DELL
• Modèle : T330
• Type : Chassis
NB : ceci est un chiffrage fictif car la version 1 n'a pas pu être terminée dû à des problèmes techniques...
NOTES
EVALUATION DU COÛT DU PROJET
COMMANDES FOURNISSEUR
OUI
Montant hors taxes
SERVICES
Montant total MAIN D'OEUVRE hors taxes
BILAN
Montant total facturé hors taxes
Coût de la main d'oeuvre
Marge main d'oeuvre
Marge matériel
Marge projet
Marge globale
NOTES
Pour chiffrer ce projet, nous avons calculé l'ensemble des tâches en admettant deux constantes : temps de travail hebdomadaire de 6h et une marge de main d'oeuvre de 1.
DailyBank est un logiciel d'entreprise bancaire, nous avons choisi de lui fournir une licence ORACLE Entreprise Edition :
• Nous avons choisi une solution standard
• Un socket avec un processeur associé pour réduire les coûts
De plus, nous avons choisi, en connaissance de cause, d'acheter un serveur haut de gamme simple sans climatisation :
• Serveur : Tour
• Marque : DELL
• Modèle : T330
• Type : Chassis
NB : ceci est un chiffrage fictif car la version 1 n'a pas pu être terminée dû à des problèmes techniques...

## References
TACHES | NOM | DESCRIPTION | EVALUATION CHARGE NECESSAIRE | UNITE D'ŒUVRE | COMMENTAIRE | PERSONNEL | INITIALES | NOM | PROFIL | PROFIL | CODE | DESCRIPTION | COÛT HORAIRE | CHARGES PROPORTIONNELLES | CODE | DESCRIPTION | VALEUR | CONDITIONS | TpsTrav SEMAINE | 6 | Marge MO | 1
| Remise à niveau de la base de données | Création et/ou modification de nouvelles procédures et vues concrêtes | 2.6 | heure/homme |  |  | HC | Hugo CASTELL | DEV&DBA |  | DEV&CP | Chef de projet Maîtrise d'œuvre | 200 |  | PI | Pilotage du projet | 20% | Chef de projet ou d'équipe
| Sécurisation de la base de données | Mise en place et/ou remise à niveau des sécurités des données et de leur transport | 2.6 | heure/homme |  |  | MP | Matéo PEPIN | DEV&RESPIHM |  | DEV&RESPIHM | Développeur d'application, spécialisé IHM | 160 |  | DOCT | Production de documentation technique | 2%
| Réception/Vérification commande | Réception de la commande et vérification de l'intégrité du matériel | 2.6 | heure/homme |  |  | GB | Gabin MUNOZ | DEV&CP |  | DEV&DBA | Administrateur de la base de données | 160 |  | DOCU | Production de documentation utilisateur | 5%
| Intallation / Paramétrage Matériel Sauvegarde | Installation du matériel de sauvegarde et paramètrage du logiciel | 2.6 | heure/homme | [10 empty] | CA | Coûts administratifs | 2%
| Création du diaporama | Création du diaporama | 0.1 | heure/homme
| Présentation du diaporama | Présentation du diaporama | 0.04 | heure/homme
| Formation Serveur | Formation au serveur spécifique | 6 | jour/homme
| Formation Sauvegarde | Formation au logiciel de sauvegarde | 6 | jour/homme
| Déploiement du serveur | Intégration du serveur au réseau local de l'entreprise | 0.4 | heure/homme
| Déploiement logiciel | Intégration du logiciel dans les locaux du client | 0.2 | heure/homme
| Test serveur | Réalisation de tests serveur | 0.1 | heure/homme
| Test sauvegarde | Réalisation de tests sauvegarde | 0.1 | heure/homme
| Test client | Réalisation de tests client | 0.1 | heure/homme
| Développement CRUD Employé | Développement des fonctionnalités de création, de suppression, de modification des employés par le chef d'agence | 2.6 | heure/homme
| Développement Guichetier | Développement des fonctionnalités de création et clôture de compte ainsi que de débit, crédit et virement d'un compte | 1.3 | heure/homme